| BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THỦY SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ |  |
| Số: 146/KH-BCĐ | Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2016. |

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2016

Thực hiện quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra; Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; Thông báo số 19/TB-BCĐ ngày 10/3/2016 của Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 07/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh lập kế hoạch triển khai thực hiện đúng theo yêu cầu của phương án và các quy trình áp dụng trong Tổng điều tra. Đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, Chi cục Thống kê các huyện, thị xã và thành phố Huế bám sát nội dung của phương án Tổng điều tra, kế hoạch triển khai, thực hiện các công việc đúng quy định.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHÍNH TỔNG ĐIỀU TRA:

| Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Cơ quan chủ trì |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra, báo cáo kết quả lập bảng kê Tổng điều tra | 25/3-05/4/2016 | BCĐ tỉnh, huyện, xã |
| Lập bảng kê các hộ mẫu được chọn của địa bàn mẫu. Rà soát, kiểm tra từng hộ mẫu thực tế tại địa bàn mẫu | 15/4-05/5/2016 | Cục Thống kê, Chi cục Thống kê |
| Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản khu vực miền Trung và Tây nguyên tại Huế | 25/4-29/4/2016 | BCĐ Trung ương, Cục Thống kê |
| Tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng | 10/5-25/5/2016 | BCĐ huyện, Chi cục Thống kê, BCĐ xã |
| Tập huấn BCĐ, Tổ thường trực cấp huyện, Chi cục Thống kê | 25/5-29/5/2016 | BCĐ, Tổ thường trực tỉnh, Cục Thống kê |
| Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Cơ quan chủ trì |
| Tập huấn BCĐ cấp xã, điều tra viên, tổ trưởng | 01/6-25/6/2016 | Cục Thống kê, BCĐ huyện, Chi cục Thống kê |
| Phân phối biểu mẫu phiếu điều tra, văn phòng phẩm và các tài liệu liên quan về các địa phương, điều tra viên, tổ trưởng | 10/6-25/6/2016 | Cục Thống kê, BCĐ huyện, xã; Chi cục Thống kê |
| Cập nhật địa bàn và đơn vị điều tra (hộ và trang trại) phát sinh sau thời điểm lập bảng kê | 25/6- 30/6/2016 | BCĐ huyện, xã; Chi cục Thống kê |
| Triển khai công tác tuyên truyền ở các cấp tỉnh, huyện, xã | 20/6-05/7/2016 | BCĐ tỉnh, huyện, xã; Cục Thống kê, Chi cục Thống kê |
| Triển khai thu thập số liệu tại các đơn vị điều tra toàn bộ | 01/7-20/7/2016 | BCĐ tỉnh, huyện, xã; Cục Thống kê, Chi cục Thống kê |
| Triển khai thu thập số liệu tại các đơn vị điều tra mẫu | 01/7-30/7/2016 | BCĐ tỉnh, huyện, xã; Cục thống kê, Chi cục Thống kê |
| Giám sát, kiểm tra tại các địa bàn điều tra | 01/7-30/7/2016 | BCĐ tỉnh, huyện, xã; Cục Thống kê, Chi cục Thống kê |
| Báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ Tổng điều tra | 05/7-20/7/2016 | BCĐ tỉnh, Cục Thống kê, BCĐ huyện, Chi cục Thống kê |
| Phúc tra các đơn vị điều tra đối với phiếu điều tra toàn bộ | 20/7-15/8/2016 | BCĐ Trung ương |
| Tổng hợp nhanh các chỉ tiêu chủ yếu cấp xã | 20/7-05/8/2016 | Chi cục Thống kê, BCĐ xã |
| Tổ chức nghiệm thu cấp xã | 06/8-20/8/2016 | BCĐ huyện, Chi cục Thống kê, BCĐ xã |
| Tổng hợp nhanh các chỉ tiêu chủ yếu cấp huyện | 05/8-20/8/2016 | Chi cục Thống kê |
| Tổ chức nghiệm thu cấp huyện | 21/8-15/9/2016 | BCĐ tỉnh, Cục Thống kê |
| Tổng hợp nhanh các chỉ tiêu chủ yếu cấp tỉnh | 25/8-15/9/2016 | BCĐ tỉnh, Cục Thống kê |
| Tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh | 15/9-30/11/2016 | BCĐ Trung ương, Tổng cục Thống kê |
| Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Cơ quan chủ trì |
| Công bố số liệu tổng hợp nhanh | 01/12-15/12/2016 | BCĐ tỉnh, Cục Thống kê |
| Phân tích kết quả Tổng điều tra | 30/5-30/7/2017 | Cục Thống kê |

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, có nội dung điều tra rộng và phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị khác nhau. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê thực hiện đúng phương án, quy trình áp dụng cho Tổng điều tra; bám sát kế hoạch triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện thành công Tổng điều tra.

| Nơi nhận: - BCĐ TĐT TW (để báo cáo); - Tổng cục Thống kê (để báo cáo); - TT UBND tỉnh (để báo cáo); - Đ/c Đinh Khắc Đính, PCT tỉnh, Trưởng ban - Hội Nông dân tỉnh; - Các Sở: NNPTNT, KHĐT, TNMT, TT&TT; - Đài PTTH tỉnh; - Thành viên BCĐ tỉnh; - Trưởng ban chỉ đạo huyện, thị xã; - Lãnh đạo UBND thành phố Huế; - Thành viên Tổ thường trực tỉnh; - Chi cục Thống kê cấp huyện; - Lưu VT, NN. Nguyễn Trung T | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC (Đã ký) CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ Nguyễn Trung Tiến |
| --- | --- |